## Hoja 1
Plan de trabajo
Actividades por fechas | Semana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Definición de la probelmatica y revisión de conceptos de ECG
Revisión de literatura sobre relacion del estrés y señales ECG
Selección de sensores ECG y definición de la población de estudio
Organización del proyecto y división de tareas del equipo para el desarrollo del algoritmo
Adquisición de señales de la base de datos
Filtrado de ruido de las señales
Extracción de características de las señales
Análisis de características relevantes
Evaluación de la eficiencia del algoritmo
Corrección de errores del algoritmo
Diseño del protocolo para la adquisición de señales de estudiantes
Adquisición de señales ECG horario 1
Adquisición de señales ECG horario 2
Procesamiento y análisis de los datos obtenidos usando el algoritmo creado
Interpretación de los resultados
Validación de los resultados según la bibliografía
Elaboración del informe final
Elaboración de la presentación final
Entrega del informe final
Presentación final y poster